## 시스템개발
5조 Gantt Chart
구분 | 건명 | 담당 | 시작일 | W.Days | End | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14
UI구현 | 로그인/회원가입 | 문소희 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-19 | 2020-07-30: 중간 발표; 2020-08-14: 최종 발표 준비
| header |  | 2020-07-20 | 1 | 2020-07-20
| 메인페이지 | 박세영 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20
| footer |  | 2020-07-21 | 1 | 2020-07-21
| 스토어 | 정아인 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-19
| 동물병원 | 박하얀 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20
| 커뮤니티 게시판 | 서영철 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20
| 분실동물 게시판 | 김용선 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20
| UI 통합 | 문소희,박세영 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-09
백엔드 | 회원가입 | 문소희 | 2020-07-21 | 2 | 2020-07-22
| 로그인 |  | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-26
| 고객문의 | 박세영 | 2020-07-22 | 5 | 2020-07-28
| 스토어 | 정아인 | 2020-07-20 | 5 | 2020-07-26
| 동물병원 | 박하얀 | 2020-07-21 | 4 | 2020-07-26
| 커뮤니티 게시판 | 서영철 | 2020-07-21 | 4 | 2020-07-26
| 분실동물 목격 게시판 | 김용선 | 2020-07-21 | 2 | 2020-07-22
| 분실동물 신고 게시판 |  | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-26
기능 구현 | 챗봇 | 문소희 | 2020-07-27 | 7 | 2020-08-05
| 워드 클라우드 | 박하얀 | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27
| 관리자페이지 통계 |  | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-29
| 채팅 | 김용선 | 2020-07-27 | 6 | 2020-08-04
| 안드로이드 웹앱 | 정아인 | 2020-07-27 | 4 | 2020-08-02
| 안드로이드 푸쉬알람 |  | 2020-08-03 | 4 | 2020-08-06
| 안드로이드 카메라 |  | 2020-08-07 | 4 | 2020-08-12
| 메인 통계 그래프 시각화 | 서영철 | 2020-07-27 | 5 | 2020-08-03
| 관리자페이지(넥사크로) | 박세영 | 2020-07-29 | 3 | 2020-08-03
휴무일
2020-07-31 | 중간발표
2020-08-14 | 최종 발표 준비